## Ü
Arbeitshilfen zum KI-Projektmanagement
Hilfsmittel zur bedarfsgerechten Auswahl und Einführung von KI-Awendungen in Unternehmen
Übersicht KI-Arbeitshilfen |  | Über die u.a. Buttons gelangen Sie zu: |  | Vorgehensmodell
Nr. | Bezeichnung | Formular | Beispiel | Phasen und Arbeitsschritte/Meilensteine der KI-Projektabwicklung
1-0 | KI-Kernteam
1-1 | KI-Bedarf und KI-Ansatz
1-2 | KI-Ziele
2-1 | KI-Möglichkeiten
2-2 | KI-Potenziale
2-3 | KI-Auswahl
3-1 | KI-Anforderungen
3-2 | KI-Machbarkeit
3-3 | KI-Konzept
4-1 | KI-Entwicklung
4-2 | KI-Einführung
4-3 | KI-Anwendung
5-1 | KI-Anpassung |  |  | Erstellt: | 2023-01-10
5-2 | KI-Erfolg |  |  |  | Dipl.-Wirt.Ing. Olaf Eisele
5-3 | KI-Entscheidung |  |  |  | ifaa - Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.
FOR 1-0
BSP 1-0
FOR 1-1
FOR 1-2
FOR 2-1
FOR 2-2
FOR 2-3
FOR 3-2
FOR 5-2
BSP 1-1
BSP 1-2
BSP 2-1
BSP 2-2
BSP 2-2
BSP 5-2
BSP 3-1
FOR 3-1
BSP 3-2
FOR 3-3
FOR 5-1
FOR 5-3
FOR 4-1
BSP 4-1
BSP 5-1
FOR 4-2
BSP 4-2
FOR 4-3
BSP 4-3
BSP 5-3
BSP 3-3
Initiierung & Zielfestlegung
Identifizierung & Auswahl
Analyse & Planung
Realisierung & Einführung
Prüfung & Entscheidung
1
2
3
4
5
KI-Bedarf
KI-Ansatz
KI-Ziele
KI-Möglichkeiten
KI-Potenziale
KI-Auswahl
KI-Anforderung
KI-Machbarkeit
KI-Konzept
KI-Entwicklung
KI-Einführung
KI-Anwendung
KI-Anpassung
KI-Erfolg
KI-Entscheidung

## 1-0
KI-Kernteam
Erfassung der Teammitglieder (Steuerkreis) und sonstige Mitwirkende
KI-Kernteam (Steuerkreis)
| Unternehmen: |  | Leitung/Moderation:
Nr. | Bereich/Abteilung | Name | Vorname | Tel. | E-Mail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sonstige Mitwirkende (Akteure, die bedarfsabhängig hinzugezogen werden)
Nr. | Unternehmen (extern)/Bereich (intern) | Person | Funktion | Tel. | E-Mail
1
2
3
4
5
Zurück Übersicht

## 1-1
KI-Bedarf und KI-Ansatz
Der KI-Bedarfscheck dient der qualitativen Bewertung von KI-Bedarfen und Festlegung des KI-Ansatzes im Unternehmen
|  | Unternehmen: | [6 empty] | Datum:
KI-Bedarf
A | Lern-/Wissensbedarf
Wie kritisch schätzen Sie die aktuellen Wissenslücken über KI im Unternehmen ein?
| [ ] | unkritisch = 0 | [ ] | akzeptabel = 1 | [ ] | kritisch = 2 | [ ] | sehr kritisch = 3 |  | Wert:
Wie schätzen Sie den Lernwunsch der Beschäftigten zu KI im Unternehmen ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Wie schätzen Sie die Notwendigkeit und den Nutzen von KI-Lernprojekten in Ihrem Unternehmen ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Bedarfswert:
B | Problemlösungsbedarf
Wie schätzen Sie die Eignung von KI zur Lösung konkreter Probleme im Unternehmen ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Wie gravierend schätzen Sie die konkreten Probleme im Unternehmen ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Wie schätzen Sie das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand bei einer Problemlösung mit KI ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Bedarfswert:
C | Strategiebedarf
Wie schätzen Sie die Bedeutung von KI für den zukünftigen Unternehmenerfolg ein?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 |  | Wert:
Wie schätzen Sie die aktuelle KI-Stärke (KI-Reifegrad) des Unternehmens?
| [ ] | sehr hoch = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | gering = 2 | [ ] | sehr gering = 3 |  | Wert:
Wie bewerten Sie die vorhandenen strategischen Aktivitäten zu KI im Unternehmen?
| [ ] | sehr hoch = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | gering = 2 | [ ] | sehr gering = 3 |  | Wert:
Bedarfswert:
KI-Ansatz
| Entscheidung: |  | □ | Keine KI-Aktivitäten erforderlich.
|  |  | □ | Lernorientierter Ansatz: Realisierung KI in einem Pilotprojekt, um Wissen/Erfahrung aufzubauen.
|  |  | □ | Problemorientierter Ansatz: Punktueller Einsatz von KI zur Lösung konkreter Problemstellungen.
|  |  | □ | Strategieorientierter Ansatz: Entwicklung einer KI-Strategie mit KI-Projekten im gesamten Unternehmen.
Zurück Übersicht

## 1-2
KI-Ziele
Festlegung von Zielen und deren Gewichtung für Einführung und Nutzung von KI im Unternehmen durch das KI-Kernteam
KI-Ziele - Festlegung von Zielen und deren Gewichtung für die Einführung und Nutzung von KI im Unternehmen
|  | Unternehmen: |  |  |  | Datum:
Zielaspekt |  | Zielfeld | Beschreibung Detailziele | Leistungsindikator (Kennzahl) | Gewichtung für KI-Bewertung
[5 empty] | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | Wirtschaftlichkeit | 1.1 | 1.1.1
1.1.2
1.1.3
|  | 1.2 | 1.2.1
1.2.2
1.2.3
|  | 1.3 | 1.3.1
1.3.2
1.3.3
2 | Umweltschutz | 2.1 | 2.1.1
2.1.2
2.1.3
|  | 2.2 | 2.2.1
2.2.2
2.2.3
|  | 2.3 | 2.3.1
2.3.2
2.3.3
3 | Soziales | 3.1 | 3.1.1
3.1.2
3.1.3
|  | 3.2 | 3.2.1
3.2.2
3.2.3
|  | 3.3 | 3.3.1
3.3.2
3.3.3
4 | Wissen &Technik | 4.1 | 4.1.1
4.1.2
4.1.3
|  | 4.2 | 4.2.1
4.2.2
4.2.3
|  | 4.3 | 4.3.1
4.3.2
4.3.3
Zurück Übersicht

## 2-1
KI-Möglichkeiten
Sammlung von möglichen KI-Anwendungen und erste Grobeinschätzung im Unternehmen
KI-Möglichkeiten - Ideensammlung möglicher KI-Anwendungen im Unternehmen
| Unternehmen: |  |  | Datum:
Nr. | Bereich | Prozess/Vorgang/Aufgabe | Kurzbeschreibung mögliche KI-Anwendung | Beispiel verfügbar? | Lieferant/ bekannt? | Eignung für KI-Ansatz/-Ziele
[6 empty] | nein | vielleicht | ja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zurück Übersicht

## 2-2
KI-Potenzial
Bewertung von Nutzen/Chancen und Aufwand Risiken von KI-Anwendungsmöglichkeiten
KI-Potenzial - Nutzen/Chance und Aufwand/Risiko der KI-Anwendung
Unternehmensbereich: | [5 empty] | KI-Anwendung:
Prozess/Aufgabe:
Nutzen/Chance |  | Nutzen-/Chancenbewertung |  |  |  |  | Aufwand/Risiko |  | Aufwand-/Risikobewertung
Nr. | Aspekt/Art des Nutzens | null | gering | mittel | hoch | sehr hoch | Nr. | Aspekt/Art des Aufwands/Risikos | null | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | [6 empty] | 1
2 | [6 empty] | 2
3 | [6 empty] | 3
4 | [6 empty] | 4
5 | [6 empty] | 5
6 | [6 empty] | 6
7 | [6 empty] | 7
8 | [6 empty] | 8
9 | [6 empty] | 9
10 | [6 empty] | 10
11 | [6 empty] | 11
12 | [6 empty] | 12
13 | [6 empty] | 13
14 | [6 empty] | 14
15 | [6 empty] | 15
Positivmittelwert: | [6 empty] | Negativmittelwert:
Erläuterung Spaltenwert: null = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3, sehr hoch = 4 ; Mittelwert gesamt = Summe(Anzahl Bewertungen pro Spalte x Spaltenwert)/Anzahl Aspekte
Zurück Übersicht

## 2-3
KI-Auswahl | [11 empty] | Bewertungsmatrix
Bewertung und Priorisierung KI-Anwendungsmöglichkeiten | [11 empty] | Visualisierung der Potenzialposition (Nutzen/Chance und Aufwand/Risiko) | [19 empty] | Nr. der KI-Anwendung in Tabelle KI-Auswahl
KI-Auswahl - Bewertung und Priorisierung KI-Anwendungsmöglichkeiten | [8 empty] | Y-Achse: Nutzen-/Chancenwert | 3 | 9 | hoch
8
| Unternehmen: |  |  | Datum: | [6 empty] | 7
6
Nr. | KI-Awendungsbereich |  | Bezeichnung KI-Anwendung | Nutzen/ Chance | Aufwand/ Risiko | Relation | Rang | Rang |  |  | 5
4
|  |  |  | y-Wert | x-Wert | y/x | 123 | ABC |  |  | 3
1 | [10 empty] | 2
1
2 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 2 | 9 | mittel
3 | [10 empty] | 8
7
4 | [10 empty] | 6
5
5 | [10 empty] | 4
3
6 | [10 empty] | 2
1
7 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 9 | gering
8 | [10 empty] | 8
7
9 | [10 empty] | 6
5
10 | [10 empty] | 4
3
2
| Legende: | Auswählen | A-Anwendung | [7 empty] | 1
|  | Prüfen | B-Anwendung | [7 empty] | 0
|  | Verwerfen | C-Anwendung | [9 empty] | gering | [9 empty] | mittel | [9 empty] | hoch
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3
X-Achse: Aufwand-/Risikowert
Nr.
Zurück

## 3-1
KI-Anforderung
Beschreibung der Anforderungen an eine konkrete KI-Anwendung mithilfe eines Lastenhefts (Anforderungsspezifikation)
KI-Anforderungen - Anforderungsspezifikation für die Entwicklung und Realisierung einer KI-Anwendung
| Unternehmen: |  | Datum: | erstellt: | geprüft: | freigegeben:
Kap. | Titel | Inhalt | Konkrete Beschreibung für die geplante Anwendung
Deckblatt |  | Bezeichnung des Dokuments
1 | Einleitung | Allgemeine Informationen
1.1 | Zweck | Zweck des Dokuments
1.2 | Auftraggeber | Kurze Unternehmensbeschreibung
1.3 | Ansprechpartner | Kontaktdaten für externe Projektpartner und Auftragnehmer
2 | Ist-Situation | Aktuelle Situationsbeschreibung
2.1 | Aufgabe | Bezeichnung, Art und Inhalte Prozess oder Produkt
2.2 | Ziele | Funktion und Ziele der Aufgabe
2.3 | Beteiligte | Beteiligte Akteure (Kunden, Ausführende, Lieferanten)
2.4 | Menge | Häufigkeit und Mengen-verteilung im Zeitablauf
2.5 | Aufwand | Ressourcenbedarf (Zeit, Menge, Kosten) für Aufgabenerfüllung
2.6 | Informationen | Art erhaltener oder erzeugter Informationen
2.7 | Werkzeuge | Eingesetzte Arbeits- und Betriebsmittel (Hard-/Software)
2.8 | Schnittstellen | Organisatorische und technische Prozess-/Systemgrenzen
2.9 | Probleme | Mängel, Schwierigkeiten, Verschwendungen, Änderungsbedarf
3 | Soll-Zustand | Beschreibung zukünftiger Wunschzustand
3.1 | Qualitative Ziele | Allgemein formulierte Ziele der KI-Anwendung
3.2 | Quantitative Ziele | Mit Kennzahlen messbare Ziele der KI-Anwendung
3.3 | Funktionale Ziele | Ziel bezogen auf die technisch-funktionalen Eigenschaften der KI-Anwendung
3.4 | Randbedingungen | Zwingend einzuhaltende Bedingungen (z. B. Gesetze, Normen, Richtlinien)
4 | Leistung | Erwartete Leistung vom Auftragnehmer
4.1 | Technik | Geforderte technische Leistungen innerhalb des Projekts
4.2 | Organisation | Geforderte organisatorische Projekttätigkeiten
4.3 | Dokumentation | Geforderte Art, Umfang und Inhalte von Dokumentationen
4.4 | Wissen | Geforderte Unterweisung und Schulung zur Wissensvermittlung
4.5 | Inbetriebnahme | Anforderungen an die Implementierung und Inbetriebnahme
4.6 | Service & Wartung | Anforderungen an Service- und Wartungsleistungen
5 | Zeit und Kosten | Erwartete Liefertermine und Kostenangaben
5.1 | Termine | Geforderte Liefertermine und Zeiten der Leistungserbringung
5.2 | Kosten | Geforderte Preis- und Kostenangaben
6 | Abschluss | Kriterien und Bedingungen für den Projekt-/Auftragsabschluss
6.1 | Abnahme | Abnahmekrierien und Akzeptanzbedingungen für Leistungen
6.2 | Zahlung | Kaufmännische Zahlungsbedingungen
Zurück Übersicht

## 3-2
KI-Machbarkeit
Der KI-Machbarkeitscheck dient der qualitativen Bewertung der KI-Eignung des betroffenen Prozesses/Anwendungsfalls
KI-Machbarkeit - Prüfung der sinnvollen Machbarkeit einer KI-Anwendungsmöglichkeit
|  | KI-Anwendungsmöglichkeit: |  |  |  |  | Prozess/Bereich: |  | Datum:
KI-Machbarkeitsindikatoren | [9 empty] | Bewertung:
A | Datenumfang
Wie hoch ist die Menge der zu berücksichtigenden und verfügbaren Informationen/Daten im Prozess?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 | Wert:
Wie vielfältig/unterschiedlich sind die im Prozess verwendeten und verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 | Wert:
B | Datenverfügbarkeit
Liegen die im Prozess verwendeten/erzeugten Informationen in digitaler Form als Daten vor?
| [ ] | nein = 0 | [ ] | zum Teil = 1 | [ ] | überwiegend = 2 | [ ] | vollständig = 3 | Wert:
Werden Prozessinformationen digital mit vor-/nachgelagerten Prozessen ausgetauscht?
| [ ] | nein = 0 | [ ] | zum Teil = 1 | [ ] | überwiegend = 2 | [ ] | vollständig = 3 | Wert:
C | Datenqualität
Wie vertrauenswürdig/korrekt sind die für den Prozess verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 | Wert:
Wie aussagefähig (detailliert/genau) sind im Prozess verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 | Wert:
D | Intelligenzanforderung
Müssen im Prozess informationsabhängige Schlussfolgerungen oder Entscheidungen getroffen werden?
| [ ] | nein = 2 | [ ] | zum Teil = 1 | [ ] | häufig = 2 | [ ] | permanent = 3 | Wert:
Wie hoch (vielfältig/komplex) sind die Schlussfolgerungs-/Entscheidungsregeln im Prozess?
| [ ] | gering = 0 | [ ] | mittel = 1 | [ ] | hoch = 2 | [ ] | sehr hoch = 3 | Wert:
E | Lösungsalternative
Wurden einfache Alternativlösungen ohne KI für die Anwendung geprüft?
| [ ] | nein = 0 | [ ] | nur eine = 1 | [ ] | mehrere = 2 | [ ] | viele intensiv = 3 | Wert:
Könnten die definierten Ziele der Anwendung evtl. auch ohne KI-Einsatz erreicht werden?
| [ ] | ja = 0 | [ ] | ielleicht = 1 | [ ] | eher nicht = 2 | [ ] | nein = 3 | Wert:
[9 empty] | KI-Machbarkeitswert: | 0
Zurück Übersicht

## 3-3
KI-Konzept
Beschreibung des Lösungskonzepts für die Realisierung einer KI-Anwendung bezogen auf Anwendung, Umsetzung und Technik
KI-Konzept - Konzept für die Realisierung einer KI-Anwendung
|  | KI-Anwendung: | [5 empty] | Unternehmen: |  |  |  | Datum:
1 Anwendungskonzept (Kurzbeschreibung)
2 Umsetzungskonzept
Ablauf | Akteure | Nr. | Rolle | Akteur 1 (Name) | Akteur 2 (Name) |  | Unternehmen (intern/extern) |  |  | Plan-Zeitaufwand [Std] | Plan-Kostenaufwand [€] |  | Bemerkung
1
2
3
4
5
6
| Ablauf | Nr. | Umsetzungsphase/-aktivität |  |  | Starttermin | Endtermin | Plan-Aufwand extern [Std,€] |  | Plan-Aufwand intern [Std,€] | Akteur verantwortlich |  | Akteur beteiligt
1
2
3
4
5
3 Technikkonzept
| IT-Werkzeuge | Nr. | Art | Plan-Werkzeuge im Lösungskonzept |  |  |  |  | Fehlende Werkzeuge |  | Anbieter |  | Lieferzeit | Kosten
1
2
3
4
5
6
| KI-Elemente | Nr. | Art | Plan-Elemente im Lösungskonzept |  |  |  |  | Bemerkungen/Hinweise
1
2
3
4
5
Zurück Übersicht

## 4-1
KI-Entwicklung
Planung und Steuerung einer KI-Anwendungsentwicklung
KI-Entwicklung - Planung und Steuerung des Entwicklungsprozesses
|  | KI-Anwendung: |  |  | Kunde: |  |  |  | Entwickler: |  |  |  | Stand:
1 Entwicklungsplan (Phasen und Meilensteine)
Ablauf | Nr. | Phasen/Meilensteine | Inhalt |  |  | Entwicklung |  | Kunde |  | Plan-Ecktermine |  | Status
[6 empty] | Akteure (verantwortlich) |  | Akteure (beteiligt) |  | Start | Ende | geplant | in Arbeit | erledigt
1
2
3
4
5
6
7
2 Entwicklungsaktivitäten (KANBAN-Board)
| AUFGABEN |  |  | IN ARBEIT |  |  | PRÜFUNG |  |  |  | FERTIG
| (TO DO, BACKLOG) |  |  | (IN PROGRESS) |  |  | (TEST, VALIDATE) |  |  |  | (DONE)
Zurück Übersicht

## 4-2
KI-Einführung
Planung von Maßnahmen und Aktivitäten zur Einführung der KI-Anwendung
KI-Einführung - Aktivitäten zur Einführung KI-Anwendung
| KI-Anwendung: | Kunde: |  |  | Entwickler: |  |  |  | Stand:
Einführungsplan
Nr. | Aktivität/Maßnahme |  | Akteure extern | Akteure intern |  | Plantermine |  | Status
|  |  | (Entwickler) | (Kunde) |  | Start | Ende | geplant | in Arbeit | erledigt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zurück Übersicht

## 4-3
KI-Anwendung
Erfassung der Leistungsdaten und Probleme/Mängel im Praxisbetrieb der KI-Anwendung
KI-Anwendung - Leistung und Probleme
|  | KI-Anwendung: |  |  |  |  | Kunde: | [5 empty] | Lieferant: |  |  |  | Stand:
1 Leistungsdaten (Kennzahlen)
| Leistungszeitraum |  |  |  | technische Verfügbarkeit |  |  | Anwendungsmenge |  |  |  | mittlere Antwortzeit |  |  | Kundenzufriedenheit
Auswertedatum:
Auswertungszeit:
Endabnahme:
Inbetriebnahme:
Testlauf:
[6 empty] | Soll | Ist |  | Soll | Ist |  |  | Soll | Ist |  | Soll | Ist
2 Problemerfassung (Mängelliste)
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung aufgetretenes Probem/festgestellter Mangel | [6 empty] | Kunde |  |  | Lieferant |  | Status
[11 empty] | Erfassung durch: |  |  | Information an: |  | informiert | in Arbeit | erleidgt
1
2
3
4
5
Zurück Übersicht

## 5-1
KI-Anpassung
Erfassung von Anpassungsbedarf und Anpassungsmaßnahmen der KI-Anwendung
KI-Anpassung - Erforderliche Anpassung der KI-Anwendung
| KI-Anwendung : |  | Stand:
Nr. | Anpassungsbedarf | Anpassungsmaßnahme | Verantwortung | Termin | Status
| (Abweichung, Problem, Potenzial) | (Korrektur, Problemlösung, Optimierung) | (wer?) | (bis wann?) | informiert | in Arbeit | erledigt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zurück Übersicht

## 5-2
KI-Erfolg
Bewertung des Erfolgs einer KI-Anwendung anhand der festgelegten KI-Ziele und KI-Zielgrößen
KI-Erfolg - Bewertung der realisierten Verbesserung durch die KI-Anwendung anhand der festgelegten KI-Ziele/KI-Zielgrößen
|  | KI-Anwendung: |  | in Betrieb seit: |  |  |  | Datum Bewertung:
Ziel-aspekt |  | KI-Ziele | Quantitative Bewertung Erfolg/Kennzahlveränderung |  |  |  | Qualitative Bewertung Erfolg/Verbesserung
|  |  | Messgröße (Kennzahl) | vor KI | nach KI | Änderung | keine | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | Wirtschaftlichkeit | 1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2 | Umweltschutz | 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3 | Soziales | 3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4 | Wissen &Technik | 4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Zurück Übersicht

## 5-3
KI-Entscheidung
Entscheidung über die weitere Vorgehensweise mit der KI-Anwendung
KI-Entscheidung - Abschlussbewertung und weitere Vorgehensweise
|  | Unternehmen: | [8 empty] | KI-Anwendung:
Bereich/Prozess:
1 Eckdaten KI-Anwendungsergebnis
| 1.1 | Laufzeit | Auftragsstart: |  | Datum | Inbetriebnahme: |  |  | Datum | Endabnahme: |  |  | Datum | Umsetzungsdauer: |  |  | Monate
| 1.2 | Rentabilität | Einmalkosten: |  | € | laufende Kosten: |  |  | €/Jahr | Kosteneinsparung: |  |  | €/Jahr | Amortisationszeit: |  |  | Jahre
| 1.3 | Zielerfüllung |  | Wirtschaftlichkeit: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Umweltschutz: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Soziales: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Technik & Wissen: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
2 Entscheidung über weitere Vorgehensweise
| □ | Einstellung Projekt/Aktivitäten aufgrund fehlender Erfolgsaussicht |  |  |  |  | Bemerkung:
| □ | Suche nach anderen Lösungen für Problem
| □ | Projektverlängerung zur weiteren Optimierung KI-Anwendung
| □ | Projektabschluss und Übergabe KI-Anwendung in Bereich
| □ | Rollout KI-Anwendung auf weitere Bereiche/Prozesse |  |  |  |  | Datum/Unterschrift:
| □ | Aktualisierung Lern-/Problemlösungs-/Strategiebedarf
| □ | Anpassung KI-Ziele/-KI-Strategie
Zurück Übersicht

## B1-0
Beispiel zu Arbeitshilfe 1-0
KI-Kernteam (Steuerkreis)
Unternehmen: |  | KMU GmbH |  | Leitung/Moderation: | Frank Schulze
Nr. | Bereich/Abteilung |  | Name | Vorname | Tel. | E-Mail
1 | Geschäftsführung |  | Meier | Michael | 0211 4321101 | meier@KMU.de
2 | Information und Kommunikation |  | Schulze | Frank | 0211 4321116 | schluz@KMU.de
3 | Vertrieb und Marketing |  | Walter | Christiane | 0211 4321125 | walter@KMU.de
4 | Produktion |  | Dreier | Christoph | 0211 4321148 | dreiser@KMU.de
5 | Qualitätswesen |  | Bayram | Erol | 0211 4321171 | bayram@KMU.de
6 | Personal |  | Feisel | Martina | 0211 4321160 | feisel@KMU.de
7 | Entwicklung |  | Dürer | Sebastian | 0211 4321128 | dürer@KMU.de
8 | Betriebsrat |  | Japes | Michaela | 0211 4321133 | japes@KMU.de
Sonstige Mitwirkende (Akteure, die bedarfsabhängig hinzugezogen werden)
Nr. | Unternehmen (extern)/Bereich (intern) |  | Person | Funktion | Tel. | E-Mail
1 | KI-Dienstleistung GmbH |  | Mazur, Fahid | Projektmanagement | 0123 789678-0 | mazur@kigmbh.de
2 | Einkauf |  | Kraus, Sascha | Leitung Einkauf | 0211 4321160 | feisel@KMU.de
3 | Rechtsberatung GmbH |  | Thomas, Phillip | Rechtsanwalt | 0235 47764 | thomas@RA.de
Zurück Übersicht

## B1-1
Beispiel zu Arbeitshilfe 1-1
| Unternehmen: | KMU GmbH |  |  | Datum: | 2022-12-06
KI-Bedarf
A | Lern-/Wissensbedarf
Wie kritisch schätzen Sie die aktuellen Wissenslücken über KI im Unternehmen ein?
| [ ] unkritisch = 0 | [X] akzeptabel = 1 | [ ] kritisch = 2 | [ ] sehr kritisch = 3 |  | Wert: | 1
Wie schätzen Sie den Lernwunsch der Beschäftigten zu KI im Unternehmen ein?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [X] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 2
Wie schätzen Sie die Notwendigkeit und den Nutzen von KI-Lernprojekten in Ihrem Unternehmen ein?
| [ ] gering = 0 | [X] mittel = 1 | [ ] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 1
[6 empty] | Bedarfswert: | 4
B | Problemlösungsbedarf
Wie schätzen Sie die Eignung von KI zur Lösung konkreter Probleme im Unternehmen ein?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [X] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 2
Wie gravierend schätzen Sie die konkreten Probleme im Unternehmen ein?
| [ ] gering = 0 | [X] mittel = 1 | [ ] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 1
Wie schätzen Sie das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand bei einer Problemlösung mit KI ein?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [X] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 2
[6 empty] | Bedarfswert: | 5
C | Strategiebedarf
Wie schätzen Sie die Bedeutung von KI für den zukünftigen Unternehmenserfolg ein?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ ] hoch = 2 | [X] sehr hoch = 3 |  | Wert: | 3
Wie schätzen Sie die aktuelle KI-Stärke (KI-Reifegrad) des Unternehmens?
| [ ] sehr hoch = 0 | [ ] mittel = 1 | [X] gering = 2 | [ ] sehr gering = 3 |  | Wert: | 2
Wie bewerten Sie die vorhandenen strategischen Aktivitäten zu KI im Unternehmen?
| [ ] sehr gut = 0 | [ ] ausreichend = 1 | [ ] zu verbessern = 2 | [X] ungenügend = 3 |  | Wert: | 3
[6 empty] | Bedarfswert: | 8
KI-Ansatz
| Entscheidung: | □ Keine KI-Aktivitäten erforderlich.
□ Lernorientierter Ansatz: Realisierung KI in einem Pilotprojekt, um Wissen/Erfahrung aufzubauen.
□ Problemorientierter Ansatz: Punktueller Einsatz von KI zur Lösung konkreter Problemstellungen.
X Strategieorientierter Ansatz: Entwicklung einer KI-Strategie mit KI-Projekten im gesamten Unternehmen.
Zurück Übersicht

## B1-2
Beispiel zu Arbeitshilfe 1-2
KI-Ziele - Festlegung von Zielen und deren Gewichtung für die Einführung und Nutzung von KI im Unternehmen
Unternehmen: |  |  | KMU GmbH |  |  |  |  | Datum: | 2022-12-06
Zielaspekt |  | Zielfeld |  | Beschreibung Detailziele |  | Leistungsindikator (Kennzahl) | Gewichtung für KI-Bewertung
[7 empty] | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | Wirtschaftlichkeit | 1.1 | Qualität (Produkte,Prozesse) | 1.1.1 | Reduzierung Reklamations-/Fehlerquote Produkte und Dienstleistungen | Fehlerquote [%] |  |  | X
|  |  |  | 1.1.2 | Verbesserung Kundenzufriedenheit (intern/extern) | Kundenzufriedenheitsindex [-] |  |  |  | X
|  |  |  | 1.1.3 | Reduzierung interne Mehr-/Nacharbeitskosten durch Prozessfehler | Mehr-/Nacharbeitskosten [€/Jahr] |  |  |  |  | X
|  | 1.2 | Produktivität/Effizienz | 1.2.1 | Reduzierung der Produktstückkosten/Dienstleistungskosten | Produktkosten [€/St] |  |  |  | X
|  |  |  | 1.2.2 | Reduzierung Prozesszeiten | Prozesszeiten [Min/St] |  |  | X
|  |  |  | 1.2.3 | Verbesserung der Kapazitätsauslastung (Betriebsmittel, Personal) | Nutzungsgrad [%] |  | X
|  | 1.3 | Flexibilität/Reaktionszeiten | 1.3.1 | Verkürzung von Liefer-/Reaktionszeiten für Kundenbestellungen | Lieferzeit [Tage] |  |  |  | X
|  |  |  | 1.3.2 | Reduzierung Durchlaufzeiten interne Unternehmensprozesse | Durchlaufzeit [Std] |  |  | X
|  |  |  | 1.3.3 | Verbesserung Kapazitätsanpassungsflexibilität | Verfügbarkeitsgrad [%] |  |  |  |  | X
2 | Umweltschutz | 2.1 | Ressourcenverbrauch (Energie, Rohstoffe, Wasser) | 2.1.1 | Minimierung des Stromverbrauchs für KI-Anwendungen | Stromverbrauch [kWh/Jahr] |  | X
|  |  |  | 2.1.2 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Stoffverbräuche | Stoffverbrauch [kg/Jahr] |  |  | X
|  |  |  | 2.1.3 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Energieverbrauch Unternehmen | Energieverbrauch [kWh/Jahr] |  |  |  | X
|  | 2.2 | Emissionen und Immissionen | 2.2.1 | Minimierung des CO2-Fussabdrucks der KI-Anwendung | CO2-Footprint [kg CO2e] |  | X
|  |  |  | 2.2.2 | Beitrag KI-Anwendung zur Verbesserung CO2-Bilanz Unternehmen | CO2-Bilanz [kg CO2/Jahr] |  |  |  | X
|  |  |  | 2.2.3 | Beitrag KI-Anwendung zur Verbesserung CO2-Bilanz Produkte | CO2-Bilanz [kg CO2/St] | X
|  | 2.3 | Umweltverschmutzung (Abfälle, Abwasser, Gefahrstoffe) | 2.3.1 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Abfälle und Abwasser | Abfallaufkommen [kg/Jahr] |  | X
|  |  |  | 2.3.2 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Gefahrstoffanteile | Gefahrstoffe [kg/Jahr] | X
|  |  |  | 2.3.3 | Beitrag KI-Anwendung zur Ausweitung Kreislaufwirtschaft | Recyclingquote [%] | X
3 | Soziales | 3.1 | Verantwortung für Beschäftigte | 3.1.1 | Reduzierung Arbeitsbelastung Beschäftigte | Überstunden [Std/Jahr] |  |  | X
|  |  |  | 3.1.2 | Verbesserung Arbeitsschutz | 1-Mio.-Srd.-Quote [-] |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3.1.3 | Verbesserung Ergonomie und Gesundheitsschutz | Krankenquote [%] |  |  | X
|  |  |  | 3.1.4 | Verbesserung Arbeitszufriedenheit Mitarbeiter | MA-Zufriedenheitsgrad [%] |  |  |  | X
|  | 3.2 | Verantwortung gegenüber Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern | 3.2.1 | Verbesserung Kundenzufriedenheit | Kundenzufriedenheitsindex [-] |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3.2.2 | Einhaltung Verträge und Rechtsvorschriften | Beschwerden [St/Jahr] |  |  |  | X
|  |  |  | 3.2.3 | Verbesserung nachhaltige Kunden-/Lieferantenbindung | Beziehungsdauer [Jahre] |  | X
|  | 3.3 | Verantwortung für Gesellschaft | 3.3.1 | Konformität KI-Anwendung mit internationalen Mindestnormen/-werten | Beschwerden [St/Jahr] |  |  | X
|  |  |  | 3.3.2 | Beachtung regionale Gesetze und kulturelle Unterschiede | Beschwerden [St/Jahr] |  |  | X
4 | Wissen &Technik | 4.1 | techn. Wissen und Know-how | 4.1.1 | Schutz von Produkt- und Firmengeheimnissen | Imitationen/Diebstähle [St/Jahr] |  |  |  |  | X
|  |  |  | 4.1.2 | Weiterentwicklung Fähigkeiten und Know-how | Anzahl Schulung & Weiterbildung [St/Jahr] |  |  |  | X
|  |  |  | 4.1.3 | Verbesserung von KI-Kompetenz | Kompetenzgrad [%] |  |  | X
|  | 4.2 | technische Ausstattung | 4.2.1 | Verbesserung technische KI-Austattung | Anzahl Anwendungstools [St] |  |  |  | X
|  |  |  | 4.2.2 | Hohes KI-Technologieniveau (Qualität) | Technikniveaubewertung [-] |  |  | X
|  |  |  | 4.2.3 | Aktueller Stand der Technik (Aktualität, Alter) | Alter der KI-Tools [Jahre] |  | X
|  | 4.3 | Technologienutzung | 4.3.1 | Ausweitung Anwendungs-/Verbreitungsgrad | Anzahl Anwendungsfälle [St] | X
|  |  |  | 4.3.2 | Hoher Nutzungsgrad angeschaffte KI-Tools | Nutzungsgrad [%] |  |  | X
|  |  |  | 4.3.3 | Erfolg/Effektivität der KI-Nutzung | Gesamtanlageneffektivität [%] |  |  |  |  | X
Zurück Übersicht

## B2-1
Beispiel zu Arbeitshilfe 2-1
KI-Möglichkeiten - Ideensammlung möglicher KI-Anwendungen im Unternehmen
| Unternehmen: | KMU GmbH |  | Datum: | 2022-12-06
Nr. | Bereich | Prozess/Vorgang/Aufgabe | Kurzbeschreibung mögliche KI-Anwendung | Beispiel verfügbar? | Lieferant bekannt? | Eignung für KI-Ansatz/-Ziele
[6 empty] | nein | vielleicht | ja
1 | Vertrieb/Kundendienst | Beantwortung von Kundenanfragen | Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen | ja | ja |  | X
2 | Vertrieb | Bearbeitung von Kundenbestellung | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Bestellungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | ja | nein |  |  | X
3 | Vertrieb | Absatzprognose und -planung | Bedarfsprognose und Vorhersage von Kundenbestellungen und Absatzmengen unter Berücksichtigung saisonaler und sonstiger Einflüsse | nein | nein |  |  | X
4 | Rechnungswesen | Bearbeitung von Rechnungen | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Rechnungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | ja | nein |  |  | X
5 | Personalwesen | Erfassung und Auswertung von Bewerbungen | Screening von Lebensläufen und Vorauswahl von Bewerbern | nein | nein | X
6 | Qualitätssicherung | Produkt- und Prozessüberwachung | Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern | ja | ja |  | X
7 | Instandhaltung | Anlagenüberwachung | Kontinuierliche Auswertung Anlagenparameter (Temperatur, Geräusche etc.) und Prognose Ausfälle sowie Empfehlung vorbeugende Wartung | ja | nein |  |  | X
8 | Revision | Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen | Automatische Betrugs- und Korruptionserkennung durch Scannen von Geschäftsvorfällen/-vorgängen | nein | nein |  | X
9 | Lager | Bestandsüberwachung/-optimierung | Auswertung von Bestandsparametern und -einflussgrößen zur Vorhersage und Optmierung von Materialbestandsmengen und -werten | ja | ja |  |  | X
10 | Produktion | Losgrößen- und Reihenfolgeplanung | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Lieferfähigkeit, Bestands- und Rüstkosten | nein | nein |  |  | X
Zurück Übersicht

## B2-2
Beispiel zu Arbeitshilfe 2-2
KI-Potenzial - Nutzen/Chance und Aufwand/Risiko KI-Anwendung
Unternehmensbereich: |  | Vertrieb/Kundendienst |  |  |  |  | KI-Anwendung: |  |  | Chatbot zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen im Kundendienst
Prozess/Aufgabe: |  | Bearbeitung Kundenanfragen
Nutzen/Chance |  |  | Nutzen-/Chancenbewertung |  |  |  |  | Aufwand/Risiko |  |  | Aufwand-/Risikobewertung
Nr. | Aspekt/Art des Nutzens |  | null | gering | mittel | hoch | sehr hoch | Nr. | Aspekt/Art des Aufwands/Risikos |  | null | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | Verbesserung Kundenzufriedenheit (intern/extern) |  |  |  | X |  |  | 1 | Investitions-/Anschaffungskosten |  |  |  |  | X
2 | Qualitätsverbesserung (Fehlerquote Produkte, Prozesse) |  |  |  |  | X |  | 2 | Laufende Betriebskosten |  |  | X
3 | Kosteneinsparung (Produkte, Dienstleistung, Prozess) |  |  |  |  | X |  | 3 | Aufwand für Pflege, Wartung, Instandhaltung (Hard-/Software) |  |  | X
4 | Effizienzsteigerung (Prozessproduktivität) | [5 empty] | X | 4 | Projektlaufzeit/Umsetzungsdauer |  |  |  |  | X
5 | Kapazitätserweiterung/-ausbau | [5 empty] | X | 5 | Interner Personalaufwand (Kapazitätsbedarf) |  |  |  |  | X
6 | Flexibilitätsverbesserung (Verfügbarkeit, Reaktionsfähigkeit) | [5 empty] | X | 6 | Abhängigkeit von externen KI-Dienstleistern (Hard-/Software) | [5 empty] | X
7 | Verbesserung Produkt-/Dienstleistungssicherheit |  |  |  | X |  |  | 7 | Informationssicherheitsrisiko Firmenwissen |  |  | X
8 | Verbesserung Arbeits- und Gesundheitsschutz |  | X |  |  |  |  | 8 | Kundenakzeptanzrisiko |  |  |  |  | X
9 | Reduzierung Arbeitsbelastung/verbesserte Ergonomie |  |  | X |  |  |  | 9 | Technisches Änderungsrisiko (Verfügbarkeit ET, Service) |  |  | X
10 | Verbesserung Rechtssicherheit/Compliance |  |  |  | X |  |  | 10 | Energieverbrauch |  |  | X
11 | Höhere Unabhängigkeit des Unternehmens |  |  | X |  |  |  | 11 | Arbeitsplatzverlust/Know-how-Verlust eigene Fachkräfte |  |  | X
12 | Standardisierung/Stabilisierung Prozesse und Ergebnisse | [5 empty] | X | 12 | Gefahr von Rechts-/Complianceproblemen |  |  | X
13 | Verbesserung von Umwelt-/Klimaschutz |  | X |  |  |  |  | 13 | Akzeptanzrisiko/Widerstand interne Beschäftigte/Beteiligte |  |  | X
14 | Verbesserung Wettbewerbsfähigkeit |  | X |  |  |  |  | 14 | Schulungs-/Trainingsaufwand |  |  | X
15 | Verbesserung Störungs-/Krisenfestigkeit (Resilienz) |  |  |  |  | X |  | 15 | Vertragsrisiken mit externen Partnern |  |  |  | X
Positivmittelwert: |  |  | 2.2 |  |  |  |  | Negativmittelwert: |  |  | 1.8
Erläuterung Spaltenwert: null = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3, sehr hoch = 4 ; Mittelwert gesamt = Summe(Anzahl Bewertungen pro Spalte x Spaltenwert)/Anzahl Aspekte
Zurück Übersicht

## B2-3
Beispiel zu Arbeitshilfe 2-3 | [12 empty] | Bewertungsmatrix
KI-Auswahl - Bewertung und Priorisierung KI-Anwendungsmöglichkeiten | [9 empty] | Y-Achse: Nutzen-/Chancenwert | 3 | 9 | hoch
8
Unternehmen: |  | KMU GmbH |  |  | Datum: | 2022-12-07 | [5 empty] | 7
6
Nr. | KI-Awendungsbereich |  | Bezeichnung KI-Anwendung |  | Nutzen/ Chance | Aufwand/ Risiko | Relation | Rang | Rang |  |  | 5
4
[5 empty] | y-Wert | x-Wert | y/x | 123 | ABC |  |  | 3 | [19 empty] | 3
1 | Vertrieb/Kundendienst | Vertrieb/Kundendienst | Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen | Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen | 2.2 | 2.1 | 1.0476 | 8. | B |  |  | 2
| Vertrieb | Vertrieb | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Bestellungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Bestellungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | [7 empty] | 1
2 | Vertrieb | Vertrieb | Bedarfsprognose und Vorhersage von Kundenbestellungen und Absatzmengen | Bedarfsprognose und Vorhersage von Kundenbestellungen und Absatzmengen unter Berücksichtigung saisonaler und sonstiger Einflüsse | 2.9 | 1.4 | 2.0714 | 3. | A |  |  | 0
| Rechnungswesen | Rechnungswesen | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Rechnungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | Engine zur Text-/Zeichenerkennung, um Daten aus Rechnungen (Papier, Mail) zu extrahieren und in interne EDV-Systeme einzupflegen | [6 empty] | 2 | 9 | mittel |  |  |  |  | 2
3 | Vertrieb | Personalwesen | Automatische Erfassung und Abwicklung von schriftlichen Kundenbestellungen | Screening von Lebensläufen und Vorauswahl von Bewerbern | 3.3 | 1.8 | 1.8333 | 4. | A |  |  | 8
| Qualitätssicherung | Qualitätssicherung | Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern | Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 5
4 | Instandhaltung | Instandhaltung | Prognose Anlagenausfälle und vorbeugende Wartung | Kontinuierliche Auswertung Anlagenparameter (Temperatur, Geräusche etc.) und Prognose Ausfälle sowie Empfehlung vorbeugende Wartung | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2. | B |  |  | 6
| Revsion | Revsion | Automatische Betrugs- und Korruptionserkennung durch Scannen von Geschäftsvorfällen/-vorgängen | Automatische Betrugs- und Korruptionserkennung durch Scannen von Geschäftsvorfällen/-vorgängen | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 6
5 | Lager | Lager | Vorhersage und Optimierung von Materialbestandsmengen und -werten | Auswertung von Bestandsparametern und -einflussgrößen zur Vorhersage und Optmierung von Materialbestandsmengen und -werten | 2.7 | 0.8 | 3.375 | 1. | A |  |  | 4 | [16 empty] | 4
| Produktion | Produktion | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Produktverfügbarkeit, Liefer-/Druchlaufzeiten und Rüstkosten | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Produktverfügbarkeit, Liefer-/Druchlaufzeiten und Rüstkosten | [7 empty] | 3
6 | Rechnungswesen | Bearbeitung von Rechnungen | Automatische Rechnungsverarbeitung (Texterkennung und -verarbeitung) | Bearbeitung von Rechnungen | 2.5 | 1.7 | 1.4706 | 5. | B |  |  | 2 | [12 empty] | 1
| Personalwesen | Erfassung und Auswertung von Bewerbungen | Personalwesen | Erfassung und Auswertung von Bewerbungen | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 10
7 | Qualitätssicherung | Produkt- und Prozessüberwachung | Datengestütze, präventive Produkt- und Prozessüberwachung | Produkt- und Prozessüberwachung | 1.6 | 1.2 | 1.3333 | 6. | C |  |  | 0
| Rechnungswesen | Bearbeitung von Rechnungen | Rechnungswesen | Bearbeitung von Rechnungen | [6 empty] | 1 | 9 | gering
8 | Personalwesen | Erfassung und Auswertung von Bewerbungen | Screening von Lebensläufen und Vorauswahl von Bewerbern | Screening von Lebensläufen und Vorauswahl von Bewerbern | 1.8 | 2.3 | 0.78261 | 9. | C |  |  | 8 | [14 empty] | 8
| Qualitätssicherung | Produkt- und Prozessüberwachung | Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern | Vorhersage der Produkt- und Prozessqualität anhand von Material-, Anlagen- und Prozessparametern | [7 empty] | 7
9 | Revision | Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen | Betrugs- und Korruptionserkennung durch KI-gestützte Analyse Geschäftsvorfälle | Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen | 1.5 | 1.4 | 1.0714 | 7. | C |  |  | 6 | [13 empty] | 7
| Revsion | Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen | Revsion | Aufspüren von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen und kriminellen Handlungen | [7 empty] | 5 | [15 empty] | 9
10 | Produktion | Losgrößen- und Reihenfolgeplanung | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Lieferfähigkeit, Bestands- und Rüstkosten | 2.1 | 1.6 | 1.3125 | 8. | A |  |  | 4
| Produktion | Losgrößen- und Reihenfolgeplanung | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Lieferfähigkeit, Bestands- und Rüstkosten | Dynamische Losgrößen- und Reihenfolgeplanung unter Berücksichtigung von Lieferfähigkeit, Bestands- und Rüstkosten | [7 empty] | 3
2
| Legende: | Auswählen | A-Anwendung | Nr. | Nr. der KI-Anwendung in Tabelle KI-Auswahl | [6 empty] | 1
|  | Prüfen | B-Anwendung | [8 empty] | 0
|  | Verwerfen | C-Anwendung | [10 empty] | gering | [9 empty] | mittel | [9 empty] | hoch
[14 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[14 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3
X-Achse: Aufwand-/Risikowert
Zurück Übersicht

## B3-1
Beispiel zu Arbeitshilfe 3-1
KI-Anforderungen - Anforderungsspezifikation für die Entwicklung und Realisierung einer KI-Anwendung
| Unternehmen: |  | Datum: | erstellt: | geprüft: | freigegeben:
Kap. | Titel | Inhalt | Konkrete Beschreibung für die geplante Anwendung
Deckblatt |  | Bezeichnung des Dokuments
1 | Einleitung | Allgemeine Informationen
1.1 | Zweck | Zweck des Dokuments
1.2 | Auftraggeber | Kurze Unternehmensbeschreibung
1.3 | Ansprechpartner | Kontaktdaten für externe Projektpartner und Auftragnehmer
2 | Ist-Situation | Aktuelle Situationsbeschreibung
2.1 | Aufgabe | Bezeichnung, Art und Inhalte Prozess oder Produkt
2.2 | Ziele | Funktion und Ziele der Aufgabe
2.3 | Beteiligte | Beteiligte Akteure (Kunden, Ausführende, Lieferanten)
2.4 | Menge | Häufigkeit und Mengen-verteilung im Zeitablauf
2.5 | Aufwand | Ressourcenbedarf (Zeit, Menge, Kosten) für Aufgabenerfüllung
2.6 | Informationen | Art erhaltener oder erzeugter Informationen
2.7 | Werkzeuge | Eingesetzte Arbeits- und Betriebsmittel (Hard-/Software)
2.8 | Schnittstellen | Organisatorische und technische Prozess-/Systemgrenzen
2.9 | Probleme | Mängel, Schwierigkeiten, Verschwendungen, Änderungsbedarf
3 | Soll-Zustand | Beschreibung zukünftiger Wunschzustand
3.1 | Qualitative Ziele | Allgemein formulierte Ziele der KI-Anwendung
3.2 | Quantitative Ziele | Mit Kennzahlen messbare Ziele der KI-Anwendung
3.3 | Funktionale Ziele | Ziel bezogen auf die technisch-funktionalen Eigenschaften der KI-Anwendung
3.4 | Randbedingungen | Zwingend einzuhaltende Bedingungen (z. B. Gesetze, Normen, Richtlinien)
4 | Leistung | Erwartete Leistung vom Auftragnehmer
4.1 | Technik | Geforderte technische Leistungen innerhalb des Projekts
4.2 | Organisation | Geforderte organisatorische Projekttätigkeiten
4.3 | Dokumentation | Geforderte Art, Umfang und Inhalte von Dokumentationen
4.4 | Wissen | Geforderte Unterweisung und Schulung zur Wissensvermittlung
4.5 | Inbetriebnahme | Anforderungen an die Implementierung und Inbetriebnahme
4.6 | Service & Wartung | Anforderungen an Service- und Wartungsleistungen
5 | Zeit und Kosten | Erwartete Liefertermine und Kostenangaben
5.1 | Termine | Geforderte Liefertermine und Zeiten der Leistungserbringung
5.2 | Kosten | Geforderte Preis- und Kostenangaben
6 | Abschluss | Kriterien und Bedingungen für den Projekt-/Auftragsabschluss
6.1 | Abnahme | Abnahmekrierien und Akzeptanzbedingungen für Leistungen
6.2 | Zahlung | Kaufmännische Zahlungsbedingungen
Zurück Übersicht

## B3-2
Beispiel zu Arbeitshilfe 3-2
KI-Machbarkeit - Prüfung der sinnvollen Machbarkeit einer KI-Anwendungsmöglichkeit
| KI-Anwendungsmöglichkeit: |  |  | Prozess/Bereich: | Datum:
| Chatbot zur Bearbeitung Kundenanfragen |  |  | Kundendienst | 2022-12-08
KI-Machbarkeitsindikatoren | [5 empty] | Bewertung:
A | Datenumfang
Wie hoch ist die Menge der zu berücksichtigenden und verfügbaren Informationen/Daten im Prozess?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ X ] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 | Wert: | 2
Wie vielfältig/unterschiedlich sind die im Prozess verwendeten und verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ ] hoch = 2 | [ X ] sehr hoch = 3 | Wert: | 3
B | Datenverfügbarkeit
Liegen die im Prozess verwendeten/erzeugten Informationen in digitaler Form als Daten vor?
| [ ] nein = 0 | [ ] zum Teil = 1 | [ X ] überwiegend = 2 | [ ] vollständig = 3 | Wert: | 2
Werden Prozessinformationen digital mit vor-/nachgelagerten Prozessen ausgetauscht?
| [ ] nein = 0 | [ ] zum Teil = 1 | [ X ] überwiegend = 2 | [ ] vollständig = 3 | Wert: | 2
C | Datenqualität
Wie vertrauenswürdig/korrekt sind die für den Prozess verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ ] hoch = 2 | [ X ] sehr hoch = 3 | Wert: | 3
Wie aussagefähig (detailliert/genau) sind im Prozess verfügbaren Informationen/Daten?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ X ] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 | Wert: | 3
D | Intelligenzanforderung
Müssen im Prozess informationsabhängige Schlussfolgerungen oder Entscheidungen getroffen werden?
| [ ] nein = 2 | [ ] zum Teil = 1 | [ X ] häufig = 2 | [ ] permanent = 3 | Wert: | 2
Wie hoch (vielfältig/komplex) sind die Schlussfolgerungs-/Entscheidungsregeln im Prozess?
| [ ] gering = 0 | [ ] mittel = 1 | [ X ] hoch = 2 | [ ] sehr hoch = 3 | Wert: | 2
E | Lösungsalternative
Wurden einfache Alternativlösungen ohne KI für die Anwendung geprüft?
| [ ] nein = 0 | [ ] nur eine = 1 | [ ] mehrere = 2 | [ X ] viele intensiv = 3 | Wert: | 3
Könnten die definierten Ziele der Anwendung evtl. auch ohne KI-Einsatz erreicht werden?
| [ ] ja = 0 | [ ] vielleicht = 1 | [ ] eher nicht = 2 | [ X ] nein = 3 | Wert: | 3
Gesamt-KI-Machbarkeitswert: | [5 empty] | 25
Zurück Übersicht

## B3-3
Beispiel zu Arbeitshilfe 3-3
KI-Konzept - Konzept für die Realisierung einer KI-Anwendung
|  | KI-Anwendung: | KI-basierte Kundenberatung im Onlinevertrieb |  |  |  |  | Unternehmen: | KMU GmbH |  |  | Datum: | 2022-12-08
1 Anwendungskonzept (Kurzbeschreibung)
Die gemeinsam mit einem externen Softwareanbieter stellt eine KI-basierte Produktberatung für den Online-Handel dar. Mithilfe eines intelligenten Product Guides werden den Kunden auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Produkte angeboten. Mit erfahrenden Verkaufsberatern wird hierzu ein Produktleitfaden erstellt der die Kundenbedürfnisse und Produktanwendungsbereiche erfasst. Basierend auf dem Leitfaden bekommen Kunden im Online-Shop fragen zur geplanten Produktvewendung, Anforderungen und Wünschen gestellt. Ein interaktives, wissenbasiertes Empfehlungssystem nimmt einen KI-basierten, dynamischen Abgleich von Kundenpräferenzen und Produktsortiment vor und schlägt den Kunden möglichst passgenaue Produkte vor. Gleichzeitig lernt der ML-basierte Produkt Guide bei jeder Beratungssession weiter. Das VErfahren kann auch ohne große Mengen von Produktdaten eingesetzt werden. Einzelne Produkte können mit neuen Attributen (z. B. Verwendungszwecken) versehen werden. Durch ML-basierte Verfahren (automatische Bilderkennung) können anschliessend einer großen Menge von Produkte weitere Attribute zugeordnet werden. Ziele der Anwendung sind: Umsatzsteigerung im Online-Handel (+20%), reduzierte Retourenquote (-30%) und Nutzung der Erkenntnisse für ein besseres Marketing und Produktmanagement.
2 Umsetzungskonzept
Ablauf | Akteure | Nr. | Rolle | Akteur 1 (Name) | Akteur 2 (Name) |  | Unternehmen (intern/extern) |  |  | Plan-Zeitaufwand [Std] | Plan-Kostenaufwand [€] |  | Bemerkung
|  | 1 | Projektleitung | Schulze M. | Meier O. |  | KMU GmbH / KI-Solution GmbH |  |  | 160 | 8000 |  | Mischkalkulation intern/extern
|  | 2 | Prozessplaner | Well M. | Kruse F. |  | KMU GmbH |  |  | 60 | 1800
|  | 3 | Prozessanwender | Well M. | Kruse F. |  | KMU GmbH |  |  | 60 | 1800
|  | 4 | Systemadministrator | Dreier C |  |  | KMU GmbH |  |  | 30 | 1200
|  | 5 | Programmierer | Feisal A. | Kadiri S. |  | KI-Solution GmbH |  |  | 180 | 12800 |  | gemäß Angebot
|  | 6 | KI-Experte | Meier O. |  |  | KI-Solution GmbH |  |  | 40 | 16000 |  | gemäß Angebot
| Ablauf | Nr. | Umsetzungsphase/-aktivität |  |  | Starttermin | Endtermin | Plan-Aufwand extern [Std,€] |  | Plan-Aufwand intern [Std,€] | Akteur verantwortlich |  | Akteur beteiligt
|  | 1 | Datensammlung und -auffbereitung für Produktleitfaden |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 40 |  | 80 | Schulze M. |  | Weil, Kruse,Meier
|  | 2 | Modellierung Produktempfehlungssystem |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 40 |  | 40 | Meier |  | Schulze, Weil,Kruse
|  | 3 | Programmierung KI-Anwendung |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 180 |  | - | Feisal |  | Kadiri
|  | 4 | Einlernen und Optimierung Modell und Beratungsergebnisse |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 40 |  | 40 | Meier |  | Schulze
|  | 5 | Implementierung und Betrieb Online-Verkaufsberatung |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 20 |  | 20 | Dreier |  | Meier, Schulze
3 Technikkonzept
| IT-Werkzeuge | Nr. | Art | Plan-Werkzeuge im Lösungskonzept |  |  |  |  | Fehlende Werkzeuge |  | Anbieter |  | Lieferzeit | Kosten
|  | 1 | IT-Hardware | Nutzung vorhandene Server-, Datenerfassungssysteme und User-Endgeräte |  |  |  |  | keine |  | siehe Inventarliste |  | keine | keine
|  | 2 | Betriebssysteme | ERP-System SAP/R3 und Betriebssystem Windows |  |  |  |  | keine |  | siehe Inventarliste |  | keine | keine
|  | 3 | Datenspeicherkonzept | Lokale Datenspeicherung auf eigenen Servern |  |  |  |  | ggf. Erweiterung Datenspeichermenge |  | Serversysteme AG |  | 8 Wochen | 3.000 €/TB
|  | 4 | Programmiertools | Verwendung lizensierte Progammiertools KI-Solution GmbH |  |  |  |  | keine |  | KI-Soltuion GmbH |  | keine | keine
|  | 5 | Test & Wartung | Bereitstellung spezielle Test-/Wartungstools durch KI-Soltution GmbH |  |  |  |  | Spezialttools |  | KI-Soltuion GmbH |  | 1 Woche | 150€/Monat
|  | 6 | Sicherheit | Nutzung vorhandene Sicherheitssoftware für IT-Systeme und Online-Dienste |  |  |  |  | keine |  | siehe Inventarliste |  | keine | keine
| KI-Elemente | Nr. | Art | Plan-Elemente im Lösungskonzept |  |  |  |  | Bemerkungen/Hinweise
|  | 1 | KI-Verfahren | überwachtes Maschine Learning
|  | 2 | KI-Methode | Clusteranalyse und Wissensmanagement
|  | 3 | KI-Fähigkeiten | Sprach-/Textverarbeitung, Bilderkennung, eigenständiges Lernen
|  | 4 | KI-Tools | Webservice (KI-as-a-Service)
|  | 5 | Sonstges
Zurück Übersicht

## B4-1
Beispiel zu Arbeitshilfe 4-1
KI-Entwicklung - Planung und Steuerung des Entwicklungsprozesses
KI-Anwendung: |  |  | Chatbot im Kundenservice |  |  | Kunde: | KMU GmbH |  |  | Entwickler: | KI-Solution GmbH |  |  | Stand: | 2022-12-12
1 Entwicklungsplan (Phasen und Meilensteine)
Ablauf | Nr. | Phasen/Meilensteine |  | Inhalt |  |  | Entwicklung |  | Kunde |  | Plan-Ecktermine |  | Status
[7 empty] | Akteure (verantwortlich) |  | Akteure (beteiligt) |  | Start | Ende | geplant | in Arbeit | erledigt
| 1 | Modellierung |  | Beschreibung Anwendungsmodell (IT, KI, Bedienung) |  |  | Müller K., Meier O., Feisal A. |  | Weil M., Kruse F. |  | 2022-12-01 | 2022-12-22 |  | X
| 2 | Programmierung |  | Erstellung Programme |  |  | Feisal A., Kadiri S. |  | - |  | 2023-01-05 | 2023-02-15 | X
| 3 | Datenaufbereitung |  | Prüfung, Strukturierung und Aufbereitung Daten |  |  | Meier O. |  | Kruse F. |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | X
| 4 | Prototyp |  | Erstellung und Vorstellung erster Prototyp |  |  | Kraus D., Feisal A. |  | Dreier C., Weil M. |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | X
| 5 | Detaillierung & Optimierung |  | Anwendungsoptimierung nach Kundenwunsch |  |  | Feisal A., Kadiri S. |  | - |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | X
| 6 | Test & Freigabe |  | Testläufe der erstellten Anwendung |  |  | Kraus D., Meier O. |  | Dreier C., Weil M. |  | 2023-07-01 | 2023-07-30 | X
| 7 | Implementierung & Abnahme |  | Einführung Anwendung in realer Arbeitsumgebung |  |  | Kraus D., Meier O. |  | Dreier C., Weil M. |  | 2023-08-01 | 2023-08-30 | X
2 Entwicklungsaktivitäten (KANBAN-Board)
| AUFGABEN |  |  |  | IN ARBEIT |  |  | PRÜFUNG |  |  |  | FERTIG
| (TO DO, BACKLOG) |  |  |  | (IN PROGRESS) |  |  | (TEST, VALIDATE) |  |  |  | (DONE)
Zurück Übersicht
Programmierung KI-Algorithmus
Programmierung Bedienoberfläche
Programmierung Anwendungs-schnittstellen
Prüfung und Strukturierung der Daten
Vorstellung des ersten Prototyps
Systemintegration der Anwendung
Modellierung des KI-Algorithmus
Modellierung der Datenbankstruktur
Modellierung der IT-System-Architektur
Modellierung des Anwendungs-ablaufs
Modellierung der Bedienungs-schnittstellen

## B4-2
Beispiel zu Arbeitshilfe 4-2
KI-Einführung - Aktivitäten zur Einführung KI-Anwendung
| KI-Anwendung: | Chatbot Kundenservice | Kunde: | KMU GmbH |  | Entwickler: | KI-Solution GmbH |  |  | Stand: | 2023-06-15
Einführungsplan
Nr. | Aktivität/Maßnahme |  |  | Akteure extern | Akteure intern |  | Plantermine |  | Status
|  |  |  | (Entwickler) | (Kunde) |  | Start | Ende | geplant | in Arbeit | erledigt
1 | Erstellung eines Schulungskonzepts für die Anwender |  |  | Wilhelm, C | Dreier C. |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 |  |  | X
2 | Erstellung Schulungsunterlagen |  |  | Wilhelm, C | Dreier C. |  | 2023-06-15 | 2023-07-15 |  | X
3 | Durchführung Anwendungsschulungen |  |  | Wilhelm, C | alle Beteiligten und User |  | 2023-07-15 | 2023-07-30 | X
4 | Detailabstimmung der technischen Implementierung |  |  | Kraus D., Meier O. | Dreier C., Weil M. |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | X
5 | Datenmigration (Datenmapping, -bereinigung, -übernahme) |  |  | Meier O. | Kruse F. |  | 2023-07-26 | 2023-07-28 | X
6 | Installation Programme auf Produktivsystem |  |  | Feisal A., Kadiri S. | Dreier C., Weil M. |  | 2023-07-28 | 2023-07-29 | X
7 | Anpassung Schnittstellen und System-/Anwendungseinstellungen |  |  | Feisal A., Kadiri S. | Dreier C., Weil M. |  | 2023-07-29 | 2023-07-30 | X
8 | Onlineschaltung Anwendung |  |  | Kraus D., Meier O. | Dreier C., Weil M. |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | X
9 | Anlaufüberwachung und -betreuung (vor Ort/Remote) |  |  | Kraus D., Meier O. | Dreier C. |  | 2023-08-01 | 2023-08-30 | X
10 | Review Einführungsergebnisse |  |  | alle Beteiligten | alle Beteiligten und User |  | 2023-08-30 | 2023-08-31 | X
Zurück Übersicht

## B4-3
Beispiel zu Arbeitshilfe 4-3
KI-Anwendung - Leistung und Probleme
KI-Anwendung: |  |  | Chatbot Kundenservice |  |  |  | Kunde: | KMU GmbH |  |  |  | Lieferant: |  |  | KI-Solution GmbH |  |  | Stand: | 2023-08-15
1 Leistungsdaten (Kennzahlen)
| Leistungszeitraum |  |  |  | technische Verfügbarkeit |  |  |  | Anwendungsmenge |  |  |  | Antwortzeit |  |  | Kundenzufriedenheit
| Auswertedatum: |  | 2023-08-15 |  |  | 99%
[7 empty] | 98% | [9 empty] | 4 Sterne
| Auswertungszeit: |  | 3 Wochen | [7 empty] | 174 St
150 St
| Endabnahme: |  | 2023-08-30 | [14 empty] | 3,5 Sterne
4 Sec
| Inbetriebnahme: |  | 2023-08-01
2 Sec
| Testlauf: |  | 2023-07-15
[6 empty] | Soll | Ist |  |  | Soll | Ist |  |  | Soll | Ist |  | Soll | Ist
2 Problemerfassung (Mängelliste)
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung aufgetretenes Probem/festgestellter Mangel | [7 empty] | Kunde |  |  | Lieferant |  | Status
[12 empty] | Erfassung durch: |  |  | Information an: |  | informiert | in Arbeit | erleidgt
| 1 | 2023-08-02 | 14:30 | Anwendung antwortet nicht mehr, Neustart durchgeführt | [7 empty] | Dreier C. |  |  | Meier O. |  | X | X | X
| 2 | 2023-08-05 | 6:45 | Datenverbindung zum Server gestört | [7 empty] | Dreier C. |  |  | Meier O. |  | X | X
| 3 | 2023-08-12 | 16:50 | Kundenbeschwerde über unsinnige Chatbotantwort (Gesprächsprotokoll) | [7 empty] | Naumann B. |  |  | Kraus D. |  | X
4
5
Zurück Übersicht

## B5-1
Beispiel zu Arbeitshilfe 5-1
KI-Anpassung - Erforderliche Anpassung der KI-Anwendung
| KI-Anwendung : | Chatbot für Serviceanfragen |  | Stand: | 2023-08-03
Nr. | Anpassungsbedarf |  | Anpassungsmaßnahme | Verantwortung | Termin | Status
| (Abweichung, Problem, Potenzial) |  | (Korrektur, Problemlösung, Optimierung) | (wer?) | (bis wann?) | informiert | in Arbeit | erledigt
1 | Übernahmefunktion für Service nicht klar |  | Überarbeitung und Durchführung ergänzender Schulungsmaßnahme | KI-Solution GmbH | 2023-08-02 |  |  | X
2 | Antwortzeiten Chatbot zu lang |  | Verbesserung der Leistungsperfermance in Programmierung | KI-Solution GmbH | 2023-08-30 |  | X
3 | Abstürze System bei hohem Anfrageaufkommen |  | Urachenanalyse | KI-Solution GmbH | 2023-08-20 | X
4
5
6
7
8
9
10
Zurück Übersicht

## B5-2
Beispiel zu Arbeitshilfe 5-2
KI-Erfolg - Bewertung der realisierten Verbesserung durch die KI-Anwendung anhand der festgelegten KI-Ziele/KI-Zielgrößen
|  | KI-Anwendung: | Chatbot für Kundenserviceanfragen |  | in Betrieb seit: | 2022-06-01 |  |  | Datum Bewertung: | 2023-01-04
Ziel-aspekt |  | KI-Anwendungsziele |  | Quantitative Erfolgsbewertung - Kennzahlen |  |  |  | Qualitative Erfolgsbewertung - Verbesserung
|  |  |  | Messgröße (Kennzahl) | vor KI | nach KI | Änderung | keine | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1 | Wirtschaft | 1.1 | Ausweitung der Serviceverfügbarkeitszeit für Kunden | Verfügbarkeitszeit [Std/Woche] | 80 | 168 | 110% |  |  |  |  | X
|  | 1.2 | Reduzierung Fälle fehlender Erreichbarkeit Service | Anzahl Fälle pro Monat [St] | 12 | 0 | 100% |  |  |  |  | X
|  | 1.3 | Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit Servicehilfe | Kundenbewertung von 0 bis 5 Sterne [-] | 3 | 3.5 | 16.67% | X
|  | 1.4 | Reduzierung Personalbedarf für Kundenservice | Servicetätigkeitszeit Personal [Std/Woche] | 80 | 40 | 50% |  |  |  | X
|  | 1.5 | Verbesserung der Serviceprozesseffizienz | Servicezeit pro Kunde [Min] | 12 | 9 | 16.67% |  |  | X
|  | 1.6 | Verbesserung Reaktionsfähigkeit auf Kapazitätsbedarsschwankungen | Max. Anzahl paralleler Kundenanfragen [St] | 2 | 10 | 400% |  |  |  |  | X
2 | Umwelt | 2.1 | Reduzierung Energieverbrauch Serviceabteilung | Stromverbrauch [kWh/Monat] | 170 | 190 | 11.76% | X
|  | 2.2 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung CO2-Emission Unternehmen | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - | X
|  | 2.3 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Abfälle und Abwasser | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - | X
|  | 2.4 | Beitrag KI-Anwendung zur Reduzierung Gefahrstoffanteile | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - | X
|  | 2.5 | Beitrag KI-Anwendung zur Ausweitung Kreislaufwirtschaft | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - | X
3 | Soziales | 3.1 | Reduzierung Arbeitsbelastung Beschäftigte | Überstunden [Std/Monat] | 20 | 0 | 100% |  |  |  |  | X
|  | 3.2 | Verbesserung Arbeits- und Gesundheitsschutz | Krankenquote [%] | 4.1% | 3.9% | 4.878% |  | X
|  | 3.3 | Verbesserung Arbeitszufriedenheit Mitarbeiter | MA-Zufriedenheitsgrad [%] | 50% | 80% | 60% |  |  |  | X
|  | 3.4 | Verbesserung nachhaltige Kunden-/Lieferantenbindung | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  | X
|  | 3.5 | Konformität zu rechtlichen Anforderungen | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  |  |  | X
4 | Wissen/Technik | 4.1 | Schutz von Prozess-/Firmenwissen | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  |  |  |  | X
|  | 4.2 | Verbesserung von KI-Kompetenz im Unternehmen | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  |  | X
|  | 4.3 | Verbesserung technische KI-Austattung Unternehmen | Anzahl Anwendungstools [St] | 2 | 3 | 50% |  |  |  | X
|  | 4.4 | Realisierung Stand der Technik im Servicebereich | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  |  |  | X
|  | 4.5 | Verbesserung technologische Wettbewerbsfähigkeit | keine Kennzahl vorhanden | - | - | - |  | X
Zurück Übersicht

## B5-3
Beispiel zu Arbeitshilfe 5-3
KI-Entscheidung - Abschlussbewertung und weitere Vorgehensweise
|  | Unternehmen: | KMU GmbH | [7 empty] | KI-Anwendung: | Chatbot zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen im Kundendienst
|  | Bereich/Prozess: | Kundenservice
1 Eckdaten KI-Anwendungsergebnis
| 1.1 | Laufzeit | Auftragsstart: | 2022-12-01 | Datum | Inbetriebnahme: |  | 2023-08-01 | Datum | Endabnahme: |  | 2023-08-30 | Datum | Umsetzungsdauer: |  | 9 | Monate
| 1.2 | Rentabilität | Einmalkosten: | 48000 | € | laufende Kosten: |  | 5400 | €/Jahr | Kosteneinsparung: |  | 23000 | €/Jahr | Amortisationszeit: |  | 2.7273 | Jahre
| 1.3 | Zielerfüllung |  | Wirtschaftlichkeit: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Umweltschutz: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Soziales: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
|  |  |  | Technik & Wissen: | ≤ 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | > 100 | %
2 Entscheidung weitere Vorgehensweise
| □ | Einstellung Projekt/Aktivitäten aufgrund fehlender Erfolgsaussicht |  |  |  |  | Bemerkung: |  | Prüfung der Übertragbarkeit und Machbarkeit der KI-Anwendung zur automatisierten Beantwortung von Bestellanfragen im Vertrieb und Bewerberanfragen im Personalbereich.
| □ | Suche nach anderen Lösungen für Problem
| □ | Projektverlängerung zur weiteren Optimierung KI-Anwendung
| X | Projektabschluss und Übergabe KI-Anwendung in Bereich
| X | Rollout KI-Anwendung auf weitere Bereiche/Prozesse |  |  |  |  | Datum/Unterschrift: |  | Einstimmig entschieden durch KI-Kernteam in Steuerkreissitzung vom 03.09.23.
| □ | Aktualisierung Lern-/Problemlösungs-/Strategiebedarf
| □ | Anpassung KI-Ziele/-KI-Strategie
Zurück Übersicht